## INF. PLANEACION PROY. AULA
FUNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE AREVALO-TECNAR
INFORME PLANEACION PROYECTOS DE AULA
RESPONSABLE: | CICTAR
CARGO:
PERIODO:
NRO. | ACCIÓN/ACTIVIDAD | RESPONSABLES | OBJETIVO | ENERO |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO
|  |  |  | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S7 | S8 | S9 | S10 | S13 | S14 | S15 |  | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29
1 | Reunion con Cordinadores de Investigacion y Coordinadores de proyectos de aula de cada Facultad | COORDINADOR INSTITUCIONAL | IMPARTIR LA METODOLOGIA AUTILIZAR PARA QUE HALLA UN MAYOR COMPROMISO DE LOS DOCENTES Y ESTABLECER LOS ROLES DEL COORDINADOR DE PROYECTO DE AULA | 23 AL 27
2 | Reunion para Planeacion, definicion, aval y notificacion a extensiones de los Nucleos problemicos, con Director de Programa, Docentes de Enfasis y Coordinador de Investigacion | COORDINADOR DE PROYECTOS DE AULA | ACTUALIZAR LOS NUCLEOS PROBLEMICOS EN CADA UNO DE LOS SEMESTRE DE LOS PROGRAMAS DE CADA FACULTAD |  | 30 AL 4
3 | Socializacion de proyecto de aulas docentes | COORDINADOR DE PROYECTOS DE AULA | SOCIALIZAR A LOS DOCENTES EN CUANTOS A SUS FUCIONES Y DEBERES EN LOS PROCESOS DE PROYECTO DE AULA |  |  | 6 AL 18
4 | Socializacion de proyectos de aula a estudiantes | COORDINADOR DE PROYECTOS DE AULA | INFORMAR A ELSTUDIANTES LOS PROCEDIMIENTOS ,DEBERES Y VENTAJAS QUE TIENEN CON LOS PROYECTOS DE AULA y CRONOGRAMA |  |  | 6 AL 18
5 | ENTREGA DE PROPUESTAS SEGÚN FORMATO, POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES A LOS RESPECTIVOS DOCENTES QUE TIENEN A CARGO LA ASIGNATURA CON EL NÚCLEO PROBLÉMICO. | ESTUDIANTES Y COORDINADOR DE NUCLEO | ASEGURAR QUE EL ESTUDIANTE ENTREGUE LA PROPUESTA CON EL FORMATO ESTABLECIDO POR CICTAR | [5 empty] | 27 al 4
6 | ENTREGA DE INFORME (SEGÚN FORMATO) DE LAS PROPUESTAS DE LOS COORDINADORES DE NUCLEO A COORDINADORES DE PROYECTOS DE AULA | COORDINADOR DE PROYECTOS DE AULA Y COORDINADOR DE NUCLEO | IDENTIFICAR QUE DOCENTE NO CUMPLE CON LOS PROCEDIMIENTOS DE P.A | [6 empty] | 6 al 11
7 | ENTREGA DE INFORME ( SEGÚN FORMATO) POR PARTE DE LOS COORDINADORES DE PROYECTOS DE CADA FACULTAD AL CICTAR .QUE CONTENGA:LISTADO DE PROPUESTAS ENTREGADAS, DISCRIMINADAS POR PROGRAMAS Y SEMESTRES | COORDINADOR DE PROYECTOS DE AULA Y COORDINADOR INSTITUCIONAL | Entregar listado de propuestas , discriminadas por programas y semestres | [7 empty] | 13 al 18
8 | PRIMER INFORME A CICTAR DE LAS PROPUESTAS | COORDINADOR INSTITUCIONAL | informar el cumplimiento coordinadores , docentes y estudiantes con respecto a los proyectos de aula | [8 empty] | 20 AL 25
9 | ENTREGA PRIMER AVANCE (SEGÚN FORMATO) POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES A LOS RESPECTIVOS DOCENTES QUE TIENEN A CARGO LA ASIGNATURA CON EL NÚCLEO PROBLÉMICO. | COORDINADORES DE NUCLEOS | REVISAR LOS PROCESOS METODOLOGICOS Y DICIPLINAR DEL LOS ETUDIANTES Y ESTAN CUMPLIENDO CO LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR CICTAR | [10 empty] | 3 al 8
10 | ENTREGAR INFORME ( SEGÚN FORMATO )DE NOTAS DEL PRIMER AVANCE, DE COORDINADORES DE NUCLEO A COORDINADORES DE PROYECTOS DE AULA | COORDINADOR DE NUCLEO, COORDINADOR DE PROYECTOS DE AULA | IDENTIFICAR QUE DOCENTE NO CUMPLE CON LOS PROCEDIMIENTOS DE P.A | [11 empty] | 17 al 22
11 | Entrega de informe (según formato) por parte de los coordinadores de proyectos de cada facultad al coordinador institucional que contenga: Listado de anteproyectos entregados, discriminadas por programas y semestres y la observación de su estado, aprobado, no aprobado o pendiente. | COORDINADORES DE PROYECTOS DE AULA Y COORDINADOR INSTITUCIONAL | ENTRGAR Listado de anteproyectos entregados, discriminadas por programas y semestres y la observación de su estado, aprobado, no aprobado o pendiente | [12 empty] | 24 al 29
12 | ENVIO DEL SEGUNDO INFORME A CICTAR | COORDINADOR INSTITUCIONAL | informar el cumplimiento coordinadores , docentes y estudiantes con respecto a los proyectos de aula | [13 empty] | 1 al 6
13 | ENTREGA DE PROYECTO FINAL (SEGÚN FORMATO) DE LOS ESTUDIANTES A LOS DOCENTES DE NUCLEO | ESTUDIANTES, DOCENTES DE NUCLEO | REVISAR LOS PROCESOS METODOLOGICOS Y DICIPLINAR DEL LOS ETUDIANTES Y ESTAN CUMPLIENDO CO LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR CICTAR | [14 empty] | S16: 8 al 13
14 | SUSTENTACION PROYECTOS DE AULA | COORDINADOR DE PROYECTOS DE AULA, DOCENTES JURADOS | VERIFICAR LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS DE POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES | [14 empty] | S17: 19 y 20
15 | ENTREGAR INFORME ( SEGÚN FORMATO )DE NOTAS DE AVANCE FINAL DE COORDINADORES DE NUCLEO A COORDINADORES DE PROYECTOS DE AULA | COORDINADOR DE NUCLEO, COORDINADOR DE PROYECTOS DE AULA | IDENTIFICAR QUE DOCENTE NO CUMPLE CON LOS PROCEDIMIENTOS DE P.A | [14 empty] | S18: 22 al 27
16 | Entrega de informe ( segun formato) de los Proyectos finales por parte de los coordinadores de proyectos de aula al Coordinador Institucional:Listado de proyectos de aula presentados, discriminadas por programas y semestres con su respectiva nota, y listado de postulación de los mejores proyectos de aula. | COORDINADOR DE PROYECTOS DE AULA, COORDINADOR INSTITUCIONAL | Listado de proyectos de aula presentados, discriminadas por programas y semestres con su respectiva nota. | [14 empty] | S19: 29 al 3
17 | ESCOGENCIA DE LOS MEJORES PROYECTOS DE AULA | COORDINADOR DE PROYECTOS DE AULA, DOCENTES DE NUCLEO, COORDINADOR DE INVESTIGACION | listado de postulación de los mejores proyectos de aula. | [14 empty] | JUNIO S20: 5 al 10
18 | INFORME FINAL DE PROYECTOS DE AULA A CICTAR | COORDINADOR INSTITUCIONAL | informar el cumplimiento coordinadores , docentes y estudiantes con respecto a los proyectos de aula | [14 empty] | JUNIO S21: 12 al 17
19 | ENTREGA A BIBLIOTECA DE LOS MEJORES PROYECTOS | COORDINADOR INSTITUCIONAL | PROYECTOS DE AULA EMPASTADOS | [14 empty] | JUNIO S21: 12 al 17
Oscar Perez Fernandez
Coordinador Gneral de Proyectos de Aula Institucional